| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI LONG Số: 42/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghi Long, ngày 25 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 55/KH- UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Nghi Lộc về việc Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc họi khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND xã Nghi Long ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021- 2026 theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, huyện. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp là F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Nghi Long; các đơn vị, ban ngành, đoàn thể cấp xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xóm.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021-2026.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021-2026 được chia thành 2 phương án:

1.1. Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn xã Nghi Long.

1.2. Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn xã và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

2. Chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021- 2026 theo từng phương án.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đi bầu cử trước và trong thời gian bầu cử.

4. Công tác chuẩn bị trước bầu cử:

- Phân công cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động (trạm y tế, tại nhà, nơi lưu trú của các trường hợp cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID- 19 nếu có).

- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định, lưu động theo quy định:

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử (theo KH của huyện).

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… vào phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu chấp hành nghiêm các quy định  phòng, chống dịch bệnh.

5. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử:

6. Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

7. Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại trạm y tế (nếu có) cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 nếu có, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ đúng trình tự quy định.

8. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bầu cử (áp dụng với những địa điểm bỏ phiếu lưu động phục vụ cử tri đang điều trị cách ly hoặc cách ly phòng dịch):

- Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành văn hóa:

- Chủ trì, phối hợp với Trạm y tế  tham mưu Kế hoạch phòng chống dich bệnh Covid-19 trong bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này.

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường hợp là F1, F2… là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.

- Chỉ đạo các trạm y tế đảm bảo phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn công tác tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, tổ bầu cử. Chuẩn bị và bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các địa điểm bầu cử.

- Lập dự trù kinh phí tham mưu TT.UBND xã kinh phí mua sắm cơ sở vật chất đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 phục vụ trước, trong và sau khi bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Trạm y tế xã.

- Phối hợp ngành văn hóa tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã.

- Lên lịch, lập danh sách, phân công nhiệm vụ cho cán bộ y tế xã, xóm làm tốt công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành tại các điểm bầu cử. Phối hợp với ngành văn hóa bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các địa điểm bầu cử.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, tổ bầu cử.

- Phối hợp cùng ngành văn hóa triển khai hướng dẫn phun hóa chất thanh khiết môi trường tại các điểm bầu cử. Chỉ đạo đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid -19 xã luôn sẵn sàng tham gia thực hiện khi có nhiệm vụ. Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã sử dụng, lập dự trù kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

3. Công an xã

- Phối hợp quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử.

- Phối hợp ngành văn hóa xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của Ban chỉ đạo, trạm y tế khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

4. Ban Chỉ huy quân sự xã

Chủ trì phối hợp với ngành văn hóa, trạm y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung.

5. Các ban ngành, đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Quán triệt tới đoàn viên, hội viên mình mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.

6. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã

- Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Phối hợp chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế - bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia bầu cử.

- Huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp khẩn cấp về dịch.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID xã, xóm chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm và tổ bầu cử trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã Nghi Long đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã, xóm, trạm y tế và các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thường trực Đ. ủy, HĐND xã (B/C); - Ủy ban bầu cử xã Nghi Long (B/C); - Các ban ngành, đoàn thể xã; - Thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh CODVID- 19 xã, xóm; - Lưu: VT, VH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Dũng |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Chi tiết đảm bảo các biện pháp phòng, chống Dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nghi Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Kèm theo Kế hoạch số:42/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND xã Nghi Long)

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHẦN I: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH KHI CHƯA GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHI LONG |  |  |  |  |  |
| A1 | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH |  |  |  |  |
| 1 | Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh, huyện. Thông báo kịp thời tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã và Ủy Ban Bầu cử xã về các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải cách ly y tế…và tham mưu kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử | Cập nhật liên tục và thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã (đặc biệt các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải thực hiện cách ly y tế để kịp thời báo cáo, xử trí tình huống và có phương án tổ chức bỏ phiếu riêng). | Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử | Trạm y tế xã, Ngành văn hóa | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã - xóm |
| 2 | Thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian bầu cử | Tuyên tuyền cho người dân thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế khi tham gia bầu cử. | Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử | Trạm y tế xã, Ngành văn hóa | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã - xóm. |
| 3 | Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. | Trạm y tế huyện phối hợp ngành văn hóa xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian bầu cử tại địa phương trình Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã | Trước 01/4/2021 | Ngành văn hóa, TrạmY tế xã. | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ |  |  |  |  |
| B1.I | TRƯỚC BẦU CỬ |  |  |  |  |
| 1 | Thành lập Tổ Y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định |  |  |  |  |
| 1.1 | Thành lập Tổ Y tế cố định tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định (thành phần tối thiểu 2 cán bộ:01 cán bộ y tế xóm, 01 cán bộ phụ nữ xóm) | - Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. - Mỗi Tổ Y tế cố định với đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch…đảm bảo y tế tại mỗi điểm bầu cử. | Trước 01/4/2021 | Trạm y tế, (cử người tham gia các tổ y tế theo yêu cầu) | BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã. |
| 1.2 | - Thành lập Tổ Y tế lưu động tuyến xã hỗ trợ cho Tổ Y tế cố định. (Kích hoạt đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 xã) - Thành lập 07 Tổ Y tế lưu động tại 7 đơn vị bầu cử để hỗ trợ cho Tổ Y tế cố định. | - Trạm y tế xã làm đầu mối phối hợp Bệnh viện đa khoa huyện thành lập 1 Tổ Y tế lưu động (đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 huyện), cùng xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…thường trực và sẵn sàng hỗ trợ và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. (Khi huyện yêu cầu) | Trước 01/4/2021 | Trạm y tế xã | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. |
| 2 | Thành lập Tổ Y tế - bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động (nếu có) và tại nhà công dân đang cách ly y tế |  |  |  |  |
| 2.1 | Thành lập 01 Tổ Y tế - bầu cử phối hợp với tổ bầu cử lưu động thực hiện việc bầu cử tại xóm có trường hợp ca bệnh nghi ngờ (nếu có). | - Tổ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại trạm y tế. - Ủy Ban bầu cử tại xã nơi có người bệnh đang cách ly điều trị, có trách nhiệm thành lập 01 tổ bầu cử, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng chống dịch theo hướng dẫn ngành Y tế cấp trên | Trước 01/4/2021 | Trưởng trạm y tế, xóm trưởng xóm có trường hợp ca bệnh nghi ngờ đang cách ly điều trị. | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Thành lập Tổ Y tế - bầu cử phối hợp với tổ bầu cử lưu động tại xóm có trường hợp cách ly tại nhà (nếu có). Mỗi đơn vị bầu cử thành lập 1 tổ. | - Tổ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cán bộ đang làm nhiệm vụ tại trạm y tế. - Ban bầu cử tại địa phương nơi có cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm thành lập 01 tổ bầu cử, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng chống dịch theo hướng dẫn ngành trạm y tế | Trước 01/4/2021 | Trưởng trạm y tế | Trạm y tế, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã. |
| 2.3 | Căn cứ số cử tri là các trường hợp đang cách ly tại nhà, thành lập Tổ Y tế - bầu cử phối hợp với tổ bầu cử lưu động đến từng nhà cử tri để hướng dẫn cho các trường hợp đang cách ly y tế tại nhà (nếu có) | - Tổ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính là các Tổ Y tế lưu động (nêu tại mục 1.2). Trường hợp cần thành lập thêm do BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã chỉ định. - Tổ bầu cử xóm nơi có người cách ly tại nhà có trách nhiệm tham mưu Ủy ban bầu cử xã thành lập các tổ bầu cử, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng chống dịch theo hướng dẫn ngành trạm y tế. | Trước 01/4/2021 | Trạm y tế | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. |
| 2.4 | Tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử | - Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch - Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải - Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định | Trước 20/4/2021 | - Trạm y tế xã | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, xóm |
| 3 | Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử |  |  |  |  |
|  | Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh cho bầu cử | Trạm y tế, ngành văn hóa rà soát, sử dụng số trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất hiện có (chưa sử dụng đến) tại địa phương, vừa lập danh mục cần bổ sung. | Trước 22/3/2021 | Trạm y tế, ngành vưn hóa xã. | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |
|  |  | Lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử | Trước 25/3/2021 | Ngành văn hóa, trạm y tế | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |
|  |  | Sau khi kết thúc bầu cử thống kê tổng hợp, báo cáo trang thiết bị vật tư, hóa chất đã sử dụng (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã chỉ đạo việc mua sắm cho địa phương) | Xong trước 30/5/2021 | Trạm y tế xã, ngành văn hóa | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử |  |  |  |  |
| 4 | Chuẩn bị khu vực bầu cử tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 |  |  |  |  |
| 4.1 | Phun khử trùng phòng chống dịch |  |  |  |  |
|  | Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại tất cả các điểm bầu cử cố định (theo KH của huyện) | Làm tốt công tác vệ sinh chung, vệ sinh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính… - Trạm y tế xã chịu trách nhiệm liên hệ với ngành y tế cấp trên chuẩn bị về chuyên môn, cung cấp hóa chất; - Các điểm bầu cử chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, nhân lực phun thanh khiết môi trường) | Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử | Trạm Y tế xã; Các điểm bầu cử trên toàn xã | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |
|  | Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại các điểm diễn ra sự kiện liên quan (nếu có) |  | Hoàn thành trước 01 ngày diễn ra bầu cử | Trạm Y tế xã. Các điểm bầu cử trên toàn huyện | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã |
| 4.2 | Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các điều kiện cần thiết khác tại địa điểm bầu cử đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. | - Yêu cầu các địa điểm bầu cử phải đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn để người dân đến bầu cử có thể quét mã khai báo y tế. - Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt. Cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng. - Tăng cường thông khí trong phòng diễn ra bầu cử bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác. Đảm bảo giãn cách vị trí ngồi trong phòng | Hoàn thành trước 01 ngày diễn ra bầu cử | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. | Trạm y tế, ngành văn hóa |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Bố trí phòng cách ly tạm thời | - Phòng cáh ly tạm thời đặt tại trạm y tế đảm bảo đủ các điều kiện phòng chống dịch, tối thiểu 01 cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc quần áo phòng chống dịch, 01 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác để bầu cử diễn ra theo đúng quy định cho các trường hợp cách ly tạm thời (sàng lọc có ho, sốt…và không có yếu tố dịch tễ liên quan). | Hoàn thành trước 01 ngày diễn ra bầu cử | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. | Trạm y tế |
| B1.I I | Trong thời gian diễn ra bầu cử |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định |  |  |  |  |
| 1.1 | Hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử | - Hướng dẫn sử dụng mã QR-CODE để check in, check out tại các địa điểm bầu cử. - Đối với người không sử dụng điện thoại thông minh, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bằng giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Trạm y tế xã. (trực tiếp là các Tổ Y tế tại các điểm bầu cử). | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |
| 1.2 | Đo thân nhiệt 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử | - Đo thân nhiệt, sàng lọc các trường hợp có ho, sốt, đau họng…chuyển sang phòng cách ly tạm thời. Nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì bỏ phiếu tại đây theo quy định. Nếu có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã để đưa đi cách ly và bỏ phiếu lưu động tại trạm y tế theo quy định. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế tại các điểm bầu cử | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |
| 1.3 | Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ, cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang. Hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà phòng tại các điểm diễn ra bầu cử | Tổ chức phân luồng, chia bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tránh tình trạng gây ùn tắc, tập trung đông người tại điểm diễn ra bầu cử. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế tại các điểm bầu cử. | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động, F1, F2…tại địa điểm bầu cử cố định | - Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định. - Niêm phòng hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn. - Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế tại các điểm bầu cử phối hợp với Tổ bầu cử | Trạm y tế; Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã. |
| 2 | Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm bầu cử lưu động tại trạm y tế và tại nhà công dân đang cách ly y tế |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối với cử tri thuộc diện ca bệnh nghi ngờ (nếu có) đang cách ly, điều trị tại trạm y tế |  |  |  |  |
|  | Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người bệnh nghi ngờ đang điều trị, cách ly tại trạm y tế. | - Tổ bầu cử tại trạm y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định. - Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu. - Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế - bầu cử và Tổ bầu cử lưu động. | - Trạm Y tế; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã. Ủy Ban bầu cử địa phương |
| 2.2 | Đối với cử tri thuộc diện đang cách ly tập trung (nếu có) (F1 và các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung) |  |  |  |  |
|  | Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người đang cách ly tập trung | - Tổ bầu cử tại trạm y tế cách ly tập trung mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng cách ly, hướng dẫn bầu cử theo quy định. - Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu. - Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế - bầu cử và Tổ bầu cử lưu động. | Trạm y tế; Ủy Ban bầu cử địa phương |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Đối với công dân thuộc diện đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu có) (F2 và các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà) |  |  |  |  |
|  | Tổ chức điểm bầu cử lưu động đến từng nhà cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. | - Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ Y tế lưu động đến tại nhà của cử tri đang cách ly tại nhà, mặc trang phục phòng chống dịch đưa hòm phiếu đến từng nhà, nơi lưu trú của cử tri, hướng dẫn bầu cử theo quy định. - Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi bỏ phiếu. | Trong thời gian diễn ra bầu cử | Tổ Y tế - bầu cử và Tổ bầu cử lưu động. | Trạm y tế; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã. Ủy Ban bầu cử địa phương |
| B1.I II | SAU BẦU CỬ |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển hòm phiếu tại địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu |  |  |  |  |
|  | Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở trạm y tế và tại nhà cử tri cách ly y tế. | - Tổ Y tế thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi. - Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế và xe y tế chuyên dụng thu gom, vận chuyển hòm phiếu về địa điểm kiểm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng quy định. - Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu. | Sau khi bỏ phiếu xong | Tổ Y tế lưu động, Tổ Bầu cử lưu động. | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, trạm y tế |
| 2 | Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định | Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…). | Trong khi kiểm phếu | - Ban Bầu cử địa phương - Cán bộ tham gia kiểm phiếu | Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |
| 2.2 | Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại nhà cử tri cách ly y tế. | - Thành lập tổ kiểm phiếu riêng. - Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…) | Sau khi bỏ phiếu xong, Kiểm phiếu | - Ban Bầu cử các xã. Tổ kiểm phiếu riêng | Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |

| TT | Nội dung Công việc | Nhiệm vụ chính | Thời gian hoàn thành | Chịu trách nhiệm trực tiếp | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu sau bầu cử theo quy định | Dọn vệ sinh chung. Thu gom rác thải. Vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính… |  | Ban Bầu cử | Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã. |
| 4 | Thực hiện tự theo dõi sức khỏe đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động và tại nhà công dân cách ly y tế | - Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định. - Trường hợp có ho, sốt…lấy mẫu giám sát COVID-19 theo quy định. | Khi kết thúc bầu cử | Tất cả cán bộ phục vụ bầu cử cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế… | Trạm y tế; phối hợp với trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện. |